Информация по капитальному ремонту

МБОУ «СОШ №56» г. Чебоксары

на 25.03.2026.

Здание МБОУ «СОШ №56» г. Чебоксары города Чебоксары Чувашской Республики по адресу: 428028, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д.38, введено в эксплуатацию в 1990 году. Здание эксплуатировалось без проведения капитального ремонта 36 год. Руководитель учреждения – Гладких Елена Александровна. По государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» в 2026 году запланирован капитальный ремонт данного объекта образования. Проектная мощность здания: 825 человек. В 2024-2025 учебном году численность обучающихся составила 2160 человек.

С 28.01.2026 года в здание МБОУ «СОШ №56» г. Чебоксары Чувашской Республики приостановлен образовательный процесс и на время капитального ремонта обучающиеся были переведены в МБОУ «Лицей №44» г. Чебоксары.

В рамках Государственного контракта № 3 от 02.02.2026, заключенного между Казенным учреждением Чувашской Республики «Республиканская служба единого заказчика» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики и ООО «Стройиндустрия» (г. Чебоксары) начаты работы по капитальному ремонту здания на сумму 203 492 450,00 рублей. (из них ФБ – 104 502 330,00 рублей, РБ – 97 259 157,56 рублей, РБ (корректировка проектно-сметной документации) – 1 730 962,44 рублей с учетом НДС).

Срок выполнения работ: с даты заключения Контракта по 01 ноября 2026 года.

На сегодняшний день работы выполнены на 12,3% от суммы контракта. Проводятся работы по демонтажу напольного покрытия, электропроводки, вентиляционных решеток и шахт, штукатурные работы, заливка стяжки полов классов 2-го этажа. На объекте работают 47 человек.

Работы на объекте идут согласно календарным планам. Еженедельно (по пятницам в 10.30 часов) в здание учреждения проводятся совещания с участием представителей подрядчиков, заказчика, КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика».